## Sheet1
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
11월 1주차 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5주차 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
박가현 |  | 추진계획서 1차 제출 | 정기 회의 |  | 기존 클라이언트 수정 (사운드) |  |  | 박가현 | SendGameTime() |  | 정기 회의 | RecvGameTime() |  | Time 적용
[9 empty] | 함수 정의 | 함수 실행 후 오류 점검 |  | 함수 정의 | 함수 실행 후 오류 점검 | 서버 time 값 이용해 적용
이승희 |  |  |  |  | 기존 클라이언트 수정 (플레이) |  |  | 5주차: 이승희; 26: MVP 씬 생성 SendClientInfo() 바탕으로; 30: RecvClientStatus()에 맞춰 MVP씬 수정
정다민 |  |  |  |  | 기존 클라이언트 수정 (텍스처) |  |  | 5주차: 정다민; 26: RecvClientStatus 결과 사망 시 다른 두 클라이언트의 status 검사; 29: 계속; 30: RecvClientStatus 결과 목표 지점 도달 시 다른 두 클라이언트의 status 검사
2주차 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12월 1주차 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
정다민 2주차: 박가현; 정다민 5: 세로 스크롤 추가; 정다민 7: 정기 회의; 정다민 8: 게임 타임 추가 (클라이언트) | 박가현 | Time 적용 | SendGame StartEvent() | 정기 회의 | SendGame StartEvent() | RecvGameStartEvent()
| 데드 라인 설정 | 라인과의 충돌 처리 11/15 이동 |  | 게임 타임 정의 및 함수 정의 | 함수 사용해 맵 자동 스크롤 구현 | 중간 점검 및 오류 수정 |  |  | 오류 점검 | 함수 정의 |  | 함수 실행 후 오류 점검 | 함수 정의 | 오류 점검
이승희 | 기존 클라이언트 수정 (플레이) | 클라이언트 주소 정보 송신 SendClientInfo() |  |  | 클라이언트 주소 정보 수신 RecvClientInfo() | 맵 충돌 MapCollision() |  | 이승희 | 전체 플레이 확인, 조정 |  |  |  | SendGameClear Event() | RecvGameClearEvent()
정다민 2주차: 정다민; 정다민 5: 기존 클라이언트 수정 (게임 로직); 정다민 8: 맵 정보 송신 SendMapData; 기존 클라이언트 수정 (텍스처) 11: 맵 정보 수신 RecvMapData | 정다민 | status 검사 테스트 |  |  | SendGameOverEvent() |  | RecvGameOverEvent()
3주차 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2주차 | 10 | 11 | 12 | 13
박가현 | SendClientPos() 11/16 이동 |  | 정기 회의 | RecvClientPos() 11/17 이동 |  | 중간 점검 RecvClient Pos() |  | 박가현 | 최종 테스트 |  | 최종 제출
| 함수 정의 | 함수 실행 후 오류 점검 |  | 라인과의 충돌 처리 | SendClient Pos()
3주차: 이승희; 12: 아이템 충돌 ItemCollision(); 16: 중간 점검 | 이승희
정다민 | 맵 정보 수신 RecvMapData | 맵 정보 송수신 테스트 |  | Collision 동기화 |  | 상태 정보 송신 SendClientStatus | 상태 정보 수신 RecvClientStatus | 정다민
4주차 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
박가현 | SendOtherClientPos() |  | 정기 회의 | RecvOtherClientPos() |  | 중간 점검
| 함수 정의 | 함수 실행 후 오류 점검 |  | 함수 정의 | 함수 실행 후 오류 점검
이승희 | 이외의 기타 충돌 이벤트 송수신 |  |  |  | 송수신 중간 점검 | RecvClientInfo() 값을 받아 로비 씬 생성
정다민 | 클라이언트 상태 정보 송수신 테스트 |  |  | 기존 클라이언트 수정 (클리어 조건)
일정 바꿀 때는 회색 글자로 변환 후 줄 긋기 줄 그은 후 밑줄에 빨간 색으로 이동한 날짜 작성 이동한 날짜는 빨간색으로 일정 추가하기