## Sheet1
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
11월 1주차 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5주차 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
박가현 |  | 추진계획서 1차 제출 | 정기 회의 |  | 기존 클라이언트 수정 (사운드) |  |  | 5주차: 박가현; 26: 카메라 수정; 28: 정기 회의; 29: 플레이어 간 정보 송수신 작업
이승희 |  |  |  |  | 기존 클라이언트 수정 (플레이) |  |  | 5주차: 이승희; 26: 이벤트 생성; 30: 클라이언트 렌더링 수정
정다민 |  |  |  |  | 기존 클라이언트 수정 (텍스처) |  |  | 5주차: 정다민; 26: 스테이지 순서 수정; 29: 아이템 충돌 동기화 작업, 이벤트
2주차 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12월 1주차 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
정다민 2주차: 박가현; 정다민 5: 세로 스크롤 추가; 정다민 7: 정기 회의; 정다민 8: 게임 타임 추가 (클라이언트) | 박가현 |  |  | 정기 회의
| 데드 라인 설정 | 라인과의 충돌 처리 11/15 이동 |  | 게임 타임 정의 및 함수 정의 | 함수 사용해 맵 자동 스크롤 구현 | 중간 점검 및 오류 수정
이승희 | 기존 클라이언트 수정 (플레이) | 클라이언트 주소 정보 송신 SendClientInfo() |  |  | 클라이언트 주소 정보 수신 RecvClientInfo() 11/15 이동 | 맵 충돌 MapCollision() 11/19 이동 |  | 이승희
정다민 2주차: 정다민; 정다민 5: 기존 클라이언트 수정 (게임 로직); 정다민 8: 맵 정보 송신 SendMapData 11/16 이동; 기존 클라이언트 수정 (텍스처) 11: 맵 정보 수신 RecvMapData 11/17 이동 | 정다민
3주차 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2주차 | 10 | 11 | 12 | 13
박가현 | SendClientPos() 11/20 이동 |  | 정기 회의 | RecvClientPos() 11/22 이동 |  | 중간 점검 |  | 박가현 | 최종 테스트 |  | 최종 제출
| 함수 정의 | 함수 실행 후 오류 점검 |  | 라인과의 충돌 처리
3주차: 이승희; 12: 아이템 충돌 ItemCollision() 11/16 이동; 15: 클라이언트 주소 정보 수신 RecvClientInfo(); 16: 아이템 충돌 ItemCollision() | 이승희
정다민 | 맵 정보 수신 RecvMapData | 맵 정보 송수신 테스트 |  |  | 맵 정보 송신 SendMapData | 맵 정보 수신 RecvMapData |  | 정다민
4주차 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
박가현 |  | SendClient Pos() | 정기 회의 | SendClient Pos() | RecvClient Pos()
| 함수 정의 | 함수 실행 후 오류 점검 |  | 함수 정의
이승희 | 맵 충돌 MapCollision() | RecvClientInfo() |  |  | status 검사
정다민 | 기존 클라이언트 수정 (클리어 조건) |  |  | 종료 조건 수정 및
일정 바꿀 때는 회색 글자로 변환 후 줄 긋기 줄 그은 후 밑줄에 빨간 색으로 이동한 날짜 작성 이동한 날짜는 빨간색으로 일정 추가하기